徐州市陶行知研究会规划课题管理办法

第一条 为加强和完善徐州市陶行知研究会规划课题的管理，促进教育科学的发展和繁荣，依据《国家社会科学基金项目管理办法》的有关规定和教育学科的实际情况，特制定本办法。

第二条 教育科学规划课题的研究，必须坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，坚持党在社会主义初级阶段的基本路线和基本纲领，坚持 “三个代表”的重要思想，以科学发展观为指导，坚持理论联系实际和“百花齐放、百家争鸣”的方针，积极探索，开拓创新，为教育改革和发展实践服务，为教育决策服务，为全面推进素质教育、提高教育质量服务。同时不断提升徐州市陶行知教育思想研究的水平，打造徐州市陶行知教育思想研究的品牌，促进全市学陶、师陶活动深入持续发展。

第三条 徐州市陶行知研究会规划课题实行目标管理与过程管理相结合，重点管理与一般管理相结合，集中管理与分级管理相结合。充分发挥各县（市）、区陶行知研究会在课题研究、课题管理中的作用。

第四条 徐州市陶行知研究会规划课题，由市陶行知研究会课题指导委员会统一制定并具体负责组织规划课题实施、管理，组织学术交流，推广课题研究成果。

第五条 徐州市陶行知研究会课题规划和课题指南每五年发布一次，通常在每个五年计划实施的第一年第一季度向全市公布；规划执行期间，每年组织进行一次申报滚动课题和评审工作。

第六条 徐州市陶行知研究会规划的选题，要紧密结合教育改革和教育现代化建设的实际，开展陶行知教育思想的理论和实践研究，突出应用研究、行动研究和校本研究。开展多学科的综合研究，支持成果开发与推广研究。力求具有创新性、开拓性、实效性，避免低水平重复。

第七条 申请徐州市陶行知研究会规划课题的负责人应符合以下条件：

1、申请人所在单位必须是徐州市陶研会、各县（市）区陶研会会员单位和省、市陶行知思想实验学校。一般具有中级以上专业技术职称。

2、必须真正承担和负责组织、指导课题的实施。不能从事实质性研究工作的，不得申请。

3、申请人同时只能申报一个课题。

第八条 申请人应根据课题指南和申请书的要求，认真如实填写申请书，并送所在单位审核。申请人所在单位按本办法相关规定进行审查，签署意见，并承诺提供研究条件、研究经费和承担课题管理职能及信誉保证。由其签署意见后报送各县（市）、区陶行知研究会或各专业委员会签署意见后报送市陶行知研究会。

第九条 徐州市陶行知研究会对全部课题负有管理职责，并指导实施管理工作。所有列入规划的课题要按本办法有关规定做好课题自我管理。课题负责人所在单位负责课题的具体管理，要采取切实措施加强对课题研究过程的检查和督促。市陶行知研究会对课题执行情况和各单位课题管理情况进行经常性抽查。

第十条 课题负责人接到立项批准通知后，应尽快确定具体的课题实施方案，在三个月内组织开题，并及时将实施方案和开题情况报市陶行知研究会。 课题重要活动和重要阶段成果应及时报相关管理部门。每年12月底前，课题应向市陶研会提交年度研究工作报告。

第十一条 凡有下列情况之一者，须由课题负责人提出书面请示，报徐州市陶行知研究会审批：

1.变更课题负责人；

2.改变课题名称；

3.改变成果形式；

4.对研究内容作重大调整；

5.变更课题管理单位；

6.课题完成时间延期一年以上或多次延期；

7.因故中止或撤销课题。

对未经批准，擅自进行上述变更的课题，将不予结题。

第十二条 课题研究工作完成后，课题负责人应填写《徐州市陶行知研究会规划课题结题申请书》，接受市陶行知研究会课题指导委员会组织的成果鉴定或结题验收。

第十三条 成果鉴定要求：

1.一般采用会议鉴定形式结题。

2.每个课题的鉴定专家（高级职称）一般为5人，最多不能超过7人。所在单位及其上级主管部门参与鉴定的专家不能超过2人。

3.课题组提供的鉴定材料，应包括研究成果主件、必要的附件、研究工作报告及课题申请书复印件。采取会议鉴定方式的，上述材料应在会前一个月提交给鉴定专家。

4.鉴定专家在认真通读研究成果的基础上，对照课题申请书预期达到的目标，实事求是地对成果提出客观、公正、全面的鉴定意见。采取通讯鉴定方式的，鉴定专家应分别提出成果等级评定，由组织鉴定单位综合后确定成果是否通过鉴定。采取会议鉴定方式的，由鉴定组确定成果等级及是否通过鉴定，并填写会议鉴定书。

第十四条 充分利用报刊、网络等媒体，逐步建立相对稳定的成果宣传渠道。

徐州市陶行知研究会组织评选优秀课题活动，组织出版优秀课题报告集，召开课题成果报告会。

对具有重要应用价值、重要学术意义的成果要及时摘报各级教育决策部门，或向教育界广泛宣传。

第十五条 本办法自发布之日起实行。解释权和修改权属徐州市陶行知研究会秘书处。

徐州市陶行知研究会

二0一一年一月十六日